## Лист1
проект
УТВЕРЖДЕНО
на заседании ученного совета протокол № от 08.11.2016 г.
Ректор АУЭС
Е. Сыргалиев
" " 2016 г.
План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности Некоммерческого АО "Алматинский университет энергетики и связи"
Код и номер | Мероприятия | Срок исполнения |  |  | Планируемые расходы, тенге |  |  | Отметка о выполнении
|  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2017г. | 2018г. | 2019г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13
Зона энергосбережения: Электроснабжение и освещение
ЭиОс. 01 | Замена люминесцентных светильников учебного корпуса А на светодиодные в коридорах:
| - 1 этаж | Срок исполнения 2019г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 800000
| - 3 этаж | Срок исполнения 2018г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 350000
| - 4 этаж | Срок исполнения 2017г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2017г.: 340000
ЭиОс. 02 | Замена люминесцентных светильников учебного корпуса Б на светодиодные в коридорах:
| - 1 этаж | Срок исполнения 2019г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 520000
| - 2 этаж | Срок исполнения 2018г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 230000
| - 3 этаж | Срок исполнения 2017г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2017г.: 240000
ЭиОс. 03 | Замена галогеновых ламп освещения футбольного поля на светодиодные | Срок исполнения 2017г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 640000
ЭиОс. 04 | Замена люминисцентных светильников освещения спортивного зала в учебно-спортивном комплексе им. "Г. Ж. Даукеева" на светодиодные | Срок исполнения 2018г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 780000
ЭиОс. 05 | Замена люминесцентных светильников общежития № 2а на светодиодные - в коридорах, жилых комнатах и местах общего пользования:
| - 1 этаж | Срок исполнения 2017г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2017г.: 100000
| - 2 этаж | Срок исполнения 2018г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 210000
| - 3 этаж | Срок исполнения 2019г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 100000
ЭиОс. 06 | Замена люминесцентных светильников общежития № 2б на светодиодные в: - коридорах, жилых комнатах и местах общего пользования:
| - 1 этаж | Срок исполнения 2019г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 210000
| - 2 этаж | Срок исполнения 2018г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 120000
| - 3 этаж | Срок исполнения 2017г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2017г.: 120000
ЭиОс. 07 | Замена люминесцентных светильников общежития №3 на светодиодные в: - коридорах, в жилых комнатах и местах общего пользования
| - 1 этаж | Срок исполнения 2017г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2017г.: 140000
| - 3 этаж | Срок исполнения 2018г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 120000
| - 5 этаж | Срок исполнения 2019г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 120000
| Итого: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 940000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 1810000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 2390000
| Всего: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 940000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 1810000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 2390000
Зона энергосбережения: Теплоснабжение и отопление
ТиОт. 01 | Замена деревянных окон на металло-пластиковые
| - Б 1 этаж; 15 штук | Срок исполнения 2019г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 1800000
| - Б 1 этаж; 15 штук | Срок исполнения 2018г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 1800000
| - Б 1 этаж; 13 штук | Срок исполнения 2017г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2017г.: 1560000
ТиОт. 02 | Утепление уплотнительными материалами окон и дверей учебных корпусов и общежитий | 30.10 | 30.10 | 30.10 | 250000 | 250000 | 250000
ТиОт. 03 | Проведение промывки системы отопления учебных корпусов и общежитий | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 700000 | 700000 | 700000
| Итого: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 2510000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 2750000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 2750000
| Всего: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 2510000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 2750000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 2750000
Зона энергосбережения: Водоснабжение и водоотведение
ВиВ. 01 | Комплектация смесителей в санузлах и душевых водосберегающими насадками в учебных корпусах:
| -А | Срок исполнения 2017г.: 30.09; Планируемые расходы, тенге 2017г.: 140000
| - Б | Срок исполнения 2018г.: 30.09; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 80000
| - С | Срок исполнения 2019г.: 30.09; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 120000
| Итого: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 140000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 80000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 120000
| Всего: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 140000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 80000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 120000
Зона энергосбережения: Приборы и средства учета и контроля, в том числе автоматизированные системы
ПУ. 01 | Установка автоматической системы регулирования теплоснабжения
| - Общежитие № 2а | Срок исполнения 2017г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2017г.: 3200000
| - Общежитие № 2б | Срок исполнения 2018г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 3200000
| - Общежитие № 3 | Срок исполнения 2019г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 3200000
| Итого: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 3200000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 3200000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 3200000
| Всего: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 3200000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 3200000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 3200000
Зона энергосбережения: Энергоменеджмент
ЭМ. 01 | Обновление руководств по эксплуатации электро-, тепло-горячего и холодного водоснабжения | Срок исполнения 2017г.: 31.12; Срок исполнения 2018г.: 31.12; Срок исполнения 2019г.: 31.12
ЭМ. 02 | Обновление должностных инструкций инженерно-технического и вспомогательного персонала. | Срок исполнения 2017г.: 31.12; Срок исполнения 2018г.: 31.12; Срок исполнения 2019г.: 31.12
| Итого: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 0; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 0; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 0
| Всего: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 0; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 0; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 0
Зона энергосбережения: Переподготовка и повышение квалификации персонала
ППК. 01 | Обучение на курсах энергоменеджмента, инженерно-технического и вспомогательного персонала. | Срок исполнения 2017г.: 31.12; Срок исполнения 2018г.: 31.12; Срок исполнения 2019г.: 31.12
| Чел. | 2 | 2 | 2 | 120000 | 120000 | 120000
| Итого: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 120000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 120000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 120000
| Всего: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 120000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 120000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 120000
| Итого по плану: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 6910000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 7960000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 8580000
| Всего по плану: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 6910000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 7960000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 8580000
Проректор по ВСР Е. Абдрахманов
Начальник ЭХС Е. Курмангалиев

## Лист2
таблица 2
План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности НАО "Алматинский университет энергетики и связи"
Код и номер | Наименование энергетического ресурса | Объем планируемого снижения потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  | Планируемая экономия млн.тенге |  |  |  |  | Возможное уменьшение максимальной мощности | Отметка о выполнении
|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ТТ.01 | Твердое топливо (тонна)
Газ. 02 | Газ (м³)
ЖТ. 03 | Жидкое топливо (тонна)
ЭЭ. 04 | Электрическая энергия (кВт*ч)
ТЭ. 05 | Тепловая энергия (ГКалл)
В.06 | Вода (м³)
Итого:
Всего:

## Лист3
проект
УТВЕРЖДЕНО
на заседании ученного совета протокол № от 08.11.2016 г.
Ректор АУЭС
Е. Сыргалиев
" " 2016 г.
План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности Некоммерческого АО "Алматинский университет энергетики и связи"
Код и номер | Мероприятия | Срок исполнения |  |  | Планируемые расходы, тенге |  |  | Отметка о выполнении
|  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2017г. | 2018г. | 2019г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13
Зона энергосбережения: Электроснабжение и освещение
ЭиОс. 01 | Замена люминесцентных светильников учебного корпуса А на светодиодные в коридорах:
| - 1 этаж | Срок исполнения 2019г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 800000
| - 3 этаж | Срок исполнения 2018г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 350000
| - 4 этаж | Срок исполнения 2017г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2017г.: 340000
ЭиОс. 02 | Замена люминесцентных светильников учебного корпуса Б на светодиодные в коридорах:
| - 1 этаж | Срок исполнения 2019г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 520000
| - 2 этаж | Срок исполнения 2018г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 230000
| - 3 этаж | Срок исполнения 2017г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2017г.: 240000
ЭиОс. 03 | Замена галогеновых ламп освещения футбольного поля на светодиодные | Срок исполнения 2017г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 640000
ЭиОс. 04 | Замена люминисцентных светильников освещения спортивного зала в учебно-спортивном комплексе им. "Г. Ж. Даукеева" на светодиодные | Срок исполнения 2018г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 780000
ЭиОс. 05 | Замена люминесцентных светильников общежития № 2а на светодиодные - в коридорах, жилых комнатах и местах общего пользования:
| - 1 этаж | Срок исполнения 2017г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2017г.: 100000
| - 2 этаж | Срок исполнения 2018г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 210000
| - 3 этаж | Срок исполнения 2019г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 100000
ЭиОс. 06 | Замена люминесцентных светильников общежития № 2б на светодиодные в: - коридорах, жилых комнатах и местах общего пользования:
| - 1 этаж | Срок исполнения 2019г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 210000
| - 2 этаж | Срок исполнения 2018г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 120000
| - 3 этаж | Срок исполнения 2017г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2017г.: 120000
ЭиОс. 07 | Замена люминесцентных светильников общежития №3 на светодиодные в: - коридорах, в жилых комнатах и местах общего пользования
| - 1 этаж | Срок исполнения 2017г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2017г.: 140000
| - 3 этаж | Срок исполнения 2018г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 120000
| - 5 этаж | Срок исполнения 2019г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 120000
| Итого: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 940000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 2450000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 1750000
| Всего: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 940000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 2450000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 1750000
Зона энергосбережения: Теплоснабжение и отопление
ТиОт. 01 | Замена деревянных окон на металло-пластиковые
| - Б 1 этаж; 15 штук | Срок исполнения 2019г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 1800000
| - Б 1 этаж; 15 штук | Срок исполнения 2018г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 1800000
| - Б 1 этаж; 13 штук | Срок исполнения 2017г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2017г.: 1560000
ТиОт. 02 | Утепление уплотнительными материалами окон и дверей учебных корпусов и общежитий | 30.10 | 30.10 | 30.10 | 250000 | 250000 | 250000
ТиОт. 03 | Проведение промывки системы отопления учебных корпусов и общежитий | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 700000 | 700000 | 700000
| Итого: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 2510000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 2750000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 2750000
| Всего: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 2510000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 2750000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 2750000
Зона энергосбережения: Водоснабжение и водоотведение
ВиВ. 01 | Комплектация смесителей в санузлах и душевых водосберегающими насадками в учебных корпусах:
| -А | Срок исполнения 2017г.: 30.09; Планируемые расходы, тенге 2017г.: 140000
| - Б | Срок исполнения 2018г.: 30.09; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 80000
| - С | Срок исполнения 2019г.: 30.09; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 120000
| Итого: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 140000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 80000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 120000
| Всего: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 140000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 80000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 120000
Зона энергосбережения: Приборы и средства учета и контроля, в том числе автоматизированные системы
ПУ. 01 | Установка автоматической системы регулирования теплоснабжения
| - Общежитие № 2а | Срок исполнения 2017г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2017г.: 3200000
| - Общежитие № 2б | Срок исполнения 2018г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 3200000
| - Общежитие № 3 | Срок исполнения 2019г.: 31.08; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 3200000
| Итого: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 3200000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 3200000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 3200000
| Всего: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 3200000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 3200000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 3200000
Зона энергосбережения: Энергоменеджмент
ЭМ. 01 | Обновление руководств по эксплуатации электро-, тепло-горячего и холодного водоснабжения | Срок исполнения 2017г.: 31.12; Срок исполнения 2018г.: 31.12; Срок исполнения 2019г.: 31.12
ЭМ. 02 | Обновление должностных инструкций инженерно-технического и вспомогательного персонала. | Срок исполнения 2017г.: 31.12; Срок исполнения 2018г.: 31.12; Срок исполнения 2019г.: 31.12
| Итого: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 0; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 0; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 0
| Всего: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 0; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 0; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 0
Зона энергосбережения: Переподготовка и повышение квалификации персонала
ППК. 01 | Обучение на курсах энергоменеджмента, инженерно-технического и вспомогательного персонала. | Срок исполнения 2017г.: 31.12; Срок исполнения 2018г.: 31.12; Срок исполнения 2019г.: 31.12
| Чел. | 2 | 2 | 2 | 120000 | 120000 | 120000
| Итого: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 120000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 120000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 120000
| Всего: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 120000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 120000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 120000
| Итого по плану: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 6910000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 5400000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 4740000
| Всего по плану: | Планируемые расходы, тенге 2017г.: 6910000; Планируемые расходы, тенге 2018г.: 5400000; Планируемые расходы, тенге 2019г.: 4740000